## Лист1
Приблизительный объём программирования
| Числовой коэффициент | Комментарий
Масштаб проекта (C1) | 6 | Прототип для последующей доработки и использывания
Пользователи объекта проектирования (C2) | 1 | Индивидуальное использование
Тип объекта проектирования (C3) | 6 | База данных
Язык программирования (Visual C++) | 34 | (Количество операторов на одну FP)
Оценка в баллах функциональной сложности проекта (FP) | 414.7314 | FP = (C1 + C2 + C3)2.35
Количество тысяч строк кода (KSLoC) | 14.1009 | KSLoC = L*FP/1000
Предварительная оценка стоимости проекта
Факторы масштаба ( SFj ) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий
Прецедентность (PREC) | 3.72 | 0 - 6,20 | Команда имеет минимальный опыт
Гибкость процесса разработки (FLEX) | 3.04 | 0 - 5,07 | Точнй формулировки нет, возможны доработки
Архитектура и разрешение рисков (RESL) | 4.24 | 0 - 7,07 | Риски не определены
Сработанность команды (TEAM) | 2.19 | 0 - 5,48 | Почти полное доверие, работают вместе 4 года
Зрелость процессов (PMAT) | 6.24 | 0 - 7,80 | Уровень зрелости - Управляемый (CMMI lvl2)
Множители трудоёмкости ( EMi ) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий
Квалификация персонала (PERS) | 1.26 | 0,5 - 2,12 | не очень квал. Персонал
Сложность и надёжность (RCPX) | 1.33 | 0,49 - 2,72 | продукт требует повышенную безопасность и большую БД
Повторное использование (RUSE) | 1 | отсутствует либо 0,95 - 1,24 | Возможно повторное использование
Сложность платформы разработки (PDIF) | 0.87 | отсутствует либо 0,87 - 2,61 | Нет жёстких ограничений по памяти и быстродействию - сложность платформы низкая
Опыт персонала (PREX) | 1 | 0,62 - 1,59 | Опыт персонала в платформе и среде разработки средний
Оборудование (FCIL) | 0.87 | 0,62 - 1,43 | Современные средства разработки, высокая степень коммуникации
Сжатие расписания (SCED) | 1 | отсутствует либо 1 - 1,43 | Сжатие расписания не предполагается
Расчёт трудоёмкости
Константа A |  | 2.94
Константа B |  | 0.91
Промежуточные значения
1.1043
Трудоёмкость
69.2979
Константа C |  | 3.67
Константа D |  | 0.28
Длительность проекта
14.1774
Требуемое количество разработчиков
4.8979