## Лист1
[5 empty] | Переменная | Значение | Комментарий
[5 empty] | A = | 2.94 | константа
Факторы масштаба (SFj) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий |  | B = | 0.91 | константа
Прецедентность (PRES) | 4.96 | 0 - 6,20 | Команда уже имела опыт подобных разработок |  | SIZE = | 14.1009 | KSLOC (kilo source lines of code – тысяч строк кода)
Гибкость процесса разработки (FLEX) | 2.03 | 0 - 5,07 | Процесс разработки не везде детерминирован |  | E = | 1.091
Архитектура и разрешение рисков (RESL) | 4.24 | 0 - 7,07 | Основные риски определены |  | PM = | 47.0282 |  | человеко - месяцев (итоговая трудоёмкость проекта)
Сработанность команды (TEAM ) | 2.19 | 0 - 5,48 | Средняя сработанность команды (High)
Зрелость процессов (PMAT) | 4.68 | 0 - 7,80 | Зрелость процессов средняя (Nominal) |  | С = | 3.67 | константа
[5 empty] | D = | 0.28 | константа
[5 empty] | степень = | 0.3162 | константа
[5 empty] | TDEV = | 12.4013 | Длительность проекта (в месяцах)
[5 empty] | N = | 3.7922 | PM / TDEV (сколько человек в месяц нужно, чтобы выполнить работу в срок TDEV)
Множители трудоёмкости ( EMi) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий
Квалификация персонала (PERC) | 1.24 | 0,5 - 2,12 | Квалификация персонала низкая (Very High)
Сложность и надёжность (RCPX) | 1 | 0,49 -2,72 | Средняя сложность, требуется документация. Nominal
Повторное использование (RUSE) | 0.95 | отсутствует либо 0,95 - 1,24 | Повторное использование не предполагается
Сложность платформы разработки (PDIF) | 0.87 | отсутсвует либо 0,87 - 2,61 | Нет жёстких ограничений по памяти и быстродействию - сложность платформы низкая
Опыт персонала (PREX) | 0.87 | 0,62 - 1,59 | Опыт персонала в платформе и среде разработки средний
Оборудование (FCIL) | 1 | 0,62 - 1,43 | Современные средства разработки, высокая степень коммуникации
Сжатие расписания (SCED) | 1 | отсутсвует либо 1 - 1,43 | Сжатие расписание не предполагается
Классификатор | Оценка | Пояснение
Масштаб проекта, С1 | 5 | Реализация концепции |  | FP = | 414.7314 | Оценка сложности проекта в баллах функциональности
Пользователи объекта проетирования, С2 | 2 | Потребители shareware ПО |  | SIZE = | 14.1009 | KSLOC (kilo source lines of code – тысяч строк кода
Тип объекта проектирования, С3 | 6 | База данных
Число строк кода,необходимых на реадлизацию одного балла функциональности, L | 34 | Visual C#

## Лист2
| 2021 год |  |  |  | 2022 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Тродозатраты | Сумма за проект |  | Размер зар.платы | Зар.плата за прототип | Зар.плата за проект
Менеджер | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 315000 | Менеджер | 35000 | 105000 | 315000
программист( front end) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 19 | 760000 | программист( front end) | 40000 | 280000 | 760000
Тестер | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11 | 220000 | Тестер | 20000 | 70000 | 220000
Архитектор | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45000 | Архитектор | 15000 | 45000 | 45000
Программист (back end) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 18.5 | 1110000 | Программист (back end) | 60000 | 180000 | 1110000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 74 |  |  |  | Стоимость прототипа: | 680000
Разница с планом | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | 1.9 | -0.5 |  |  |  | Общая стоимость проекта: | 2450000
| 2021 год Сентябрь: Анализ, разработка ТЗ и КП.; 2021 год Ноябрь: Реализация прототипа, документирование.; 2022 год Февраль: Показ заказчику, доработка.; 2022 год Март: Реализация заявленной функциональности; 2022 год Июль: опытная эксплуатация; 2022 год Октябрь: Доработка, исправление ошибок, документация; 2022 год Ноябрь: Документация, сдача заказчику |  |  |  |  | Стоимость доработки: | 1770000
2021 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Трудозатраты | Сумма за 2016 г. |  |  |  | Размер зар.платы
Менеджер | 2021 год Сентябрь: 1; 2021 год Октябрь: 1; 2021 год Ноябрь: 0.5; 2021 год Декабрь: 0.5; 2022 год Январь: 3; 2022 год Февраль: 105000; 2022 год Май: Менеджер; 2022 год Июнь: 35000
Программист 1 | 2021 год Сентябрь: 1.5; 2021 год Октябрь: 1.5; 2021 год Ноябрь: 2; 2021 год Декабрь: 2; 2022 год Январь: 7; 2022 год Февраль: 280000; 2022 год Май: программист( front end); 2022 год Июнь: 40000
Тестер | 2021 год Сентябрь: 1; 2021 год Октябрь: 1; 2021 год Ноябрь: 1; 2021 год Декабрь: 0.5; 2022 год Январь: 3.5; 2022 год Февраль: 70000; 2022 год Май: Тестер; 2022 год Июнь: 20000
Архитектор | 2021 год Сентябрь: 1.5; 2021 год Октябрь: 1.5; 2021 год Ноябрь: 0; 2021 год Декабрь: 0; 2022 год Январь: 3; 2022 год Февраль: 45000; 2022 год Май: Архитектор; 2022 год Июнь: 15000
Программист 2 | 2021 год Сентябрь: 0.5; 2021 год Октябрь: 0.5; 2021 год Ноябрь: 1; 2021 год Декабрь: 1; 2022 год Январь: 3; 2022 год Февраль: 180000; 2022 год Май: Программист (back end); 2022 год Июнь: 60000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 2021 год Сентябрь: 5.5; 2021 год Октябрь: 5.5; 2021 год Ноябрь: 4.5; 2021 год Декабрь: 4; 2022 год Февраль: Итог:
Разница с планом | 2021 год Сентябрь: -0.6; 2021 год Октябрь: -0.6; 2021 год Ноябрь: 0.4; 2021 год Декабрь: 0.9; 2022 год Февраль: 680000; 2022 год Март: человекомесяц:; 2022 год Апрель: 4.9
| Анализ, разработка ТЗ и КП. |  | Реализация прототипа, документирование.
| 2022 год | [13 empty] | Размер зар.платы
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Трудозатраты | Сумма за проект | Менеджер | 35000
Менеджер | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 210000 | Программист 1 | 40000
Программист 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 480000 | Тестер | 20000
Тестер | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 150000 | Архитектор | 15000
Архитектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программист 2 | 60000
Программист 2 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 15.5 | 930000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 3 |  | Итог:
Разница с планом | 0.4 | 0.9 | -0.6 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -1.6 | 1.9 |  | 1770000
| Реализация прототипа, документирование. | Показ заказчику, доработка. | Реализация заявленной функциональности |  |  |  | Опытная эксплуатация |  |  | Доработка, исправление ошибок, документация | Документация, сдача заказчику